## Planilha1
Nome | Área | Sub-Área | Descrição | Classificação | Prioridade | Status | Tipo de requisito | Responsável | Sprint | Data | Fibonacci | Tamanho | TOTAL FIBONACCI SPRINT | INTEGRANTES | Grupo 9
Slides De Apresentação | Pesquisa e Inovação | Apresentação | Criação de slides, feitos no Canva, para apresentação do projeto de acordo com o requisitado pelo cliente | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Todos | Sprint 1 | 21/03/2024 | 3 | PP | SPRINT 1 | Ana Beatriz | Grupo 9
Diagrama de Visão de Negócio | Pesquisa e Inovação | Apresentação | Criação de um diagrama de visão de negócio para facilitar o entendiemnto do cliente sobre o projeto | Importante | 2 | Concluído | Não Funcional | Guilherme e Tales | Sprint 1 | 21/03/2024 | 5 | P | SPRINT 1 | Arthur Ramos | Grupo 9
Código Arduíno | Arquitetura Computacional | Arduíno | Programação do codigo (software) para que o sensor capte os dados corretamente | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Raul | Sprint 1 | 21/03/2024 | 3 | PP | SPRINT 1 | Felipe Ferro | Grupo 9
Montagem do arduino | Arquitetura Computacional | Arduino | Montagem do hardware do sensor (TCRT5000) | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Matheus | Sprint 1 | 21/03/2024 | 3 | PP | SPRINT 1 | Gabriel Ribeiro | Grupo 9
Documentação | Tecnologia da informação | Documentação | Criação de um documento sobre o projeto, que contenha o contexto, objetivo, justificativa e escopo do mesmo | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Todos | Sprint 1 | 21/03/2024 | 13 | G | SPRINT 1 | Gustavo Viera | Grupo 9
Estilização documentação Word | Tecnologia da informação | Documentação | Organizar o documento, de forma a deixar o mesmo mais organizado e bonito visualmente | Desejável | 1 | Concluído | Não Funcional | Raul e Matheus | Sprint 1 | 21/03/2024 | 5 | P | SPRINT 1 | Murilo Martinez | Grupo 9
Documentação atualizada(site) | Tecnologia da informação | Documentação | Atualização do documento, para adicionar mais informações sobre o site institucional que está sendo criado | Importante | 2 | Concluído | Funcional | Ivan | Sprint 1 | 21/03/2024 | 5 | P | SPRINT 1
Calculadora Financeira | Algoritmos | Calculadora | Programação de uma calculadora financeira para que o cliente possa calcular de forma aproximada seu prejuizo e ajudar a tomada de decisão | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Gustavo | Sprint 1 | 21/03/2024 | 13 | G | SPRINT 1
Protótipo tela inicial | Pesquisa e Inovação | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela inicial do site | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024 | 8 | M | SPRINT 1
Protótipo tela de cadastro | Pesquisa e Inovação | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela de cadastro do cliente | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024 | 8 | M | SPRINT 1
Protótipo do sobre nós | Pesquisa e Inovação | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela Sobre Nós | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Giorgio | Sprint 1 | 21/03/2024 | 5 | P | SPRINT 1
Protótipo Tela de login | Algoritmo | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela de login do cliente | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024 | 8 | M | SPRINT 1
Estilização do Site | Algoritmo | Site institucional | Estilização do site, feita em CSS | Essencial | 3 | Pendente | Não Funcional | Gabriel | Sprint 1 | N/D | 13 | G | SPRINT 1
Logo da empresa | PI | Institucional | Criação da logo da TransControl | Desejável | 1 | Concluído | Não Funcional | Ivan | Sprint 1 | 21/03/2024 | 3 | PP | SPRINT 1
Back-Log | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Criação de um Back-Log no Excel para organização de tarefas | Importante | 2 | Pendente | Não Funcional | Ivan, Matheus e Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024 | 8 | M | SPRINT 1
Trello | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Criação de um Trello para o projeto, para organização de tarefas | Importante | 2 | Concluído | Não Funcional | Ivan e Raul | Sprint 1 | 21/03/2024 | 5 | P | SPRINT 1
Tabelas não relacionais | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de tabelas não relacionadas no banco de dados MySQL para armazenagem de dados dos sensores e do cliente | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Ivan e Matheus | Sprint 1 | 21/03/2024 | 13 | G | TOTAL 1 = 121
Projeto atualizado no github | PI | Organização do projeto | Atualização regular do projeto no GitHub para garantir que todas as alterações e progressos sejam rastreados e acessíveis para a equipe. | Importante | 2 | Concluído | Não Funcional | Arthur | Sprint 2 | N/D | 8 | M | SPRINT 2
Planilha de Riscos | PI | Documentação | Criação de uma planilha de riscos para documentar possíveis riscos, suas probabilidades, impactos e planos de mitigação. | Importante | 3 | Concluído | Não Funcional | Felipe | Sprint 2 | N/D | 5 | P | SPRINT 2
Especificação da Dashboard | PI | Site institucional | Elaboração de uma especificação detalhada para a dashboard do projeto, incluindo layout, funcionalidades e requisitos de dados. | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Gabriel | Sprint 2 | N/D | 13 | G | SPRINT 2
Site Estático Institucional - Local em HTML/CSS/JavaScript | Algoritmos | Site institucional | Desenvolvimento de um site institucional estático local, utilizando HTML, CSS e JavaScript. | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Gabriel e Gustavo | Sprint 2 | N/D | 13 | G | SPRINT 2
Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Algoritmos | Site institucional | Criação de um painel estático local usando ChartJS para visualização de dados. | Importante | 2 | Concluído | Não Funcional | Gabriel e Gustavo | Sprint 2 | N/D | 21 | GG | SPRINT 2
Site Estático Cadastro - Local (com conceito de repetições) | Algoritmos | Site institucional | Implementação de um site de cadastro estático local que incorpora o conceito de repetições. | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Gabriel e Gustavo | Sprint 2 | N/D | 13 | G | SPRINT 2
Organização do Trello | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Organização e atualização contínua do Trello para refletir o progresso do projeto e as tarefas pendentess | Importante | 2 | Concluído | Não Funcional | Todos | Sprint 2 | N/D | 5 | P | SPRINT 2
Back-Log (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Manutenção de um Back-Log com demandas, pontuações e prioridades para ajudar na organização e planejamento do projeto. | Essencial | 3 | Concluído | Não Funcional | Arthur e Felipe | Sprint 2 | N/D | 8 | M | SPRINT 2
Script de criação do banco | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de scripts para a inserção de dados no banco de dados, para teste | Essencial | 3 | Pendente | Não Funcional | Ana | Sprint 2 | N/D | 8 | M | SPRINT 2
Modelagem do banco de dados | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de scripts para consultar os dados inseridos nos testes | Essencial | 3 | Pendente | Não Funcional | Ana | Sprint 2 | N/D | 8 | M | SPRINT 2
Tabelas relacionais | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de tabelas relacionadas no banco de dados MySQL, para armazenagem e cruzamento de dados | Essencial | 3 | Pendente | Não Funcional | Ana | Sprint 2 | N/D | 13 | G | SPRINT 2
Simular a integração do sistema (utilização + grafico) | Arquitetura Computacional | Segurança | Implementação de metodos de segurança de dados para a proteção do banco de dados e do site institucional | Importante | 2 | Pendente | Não Funcional | Todos | Sprint 2 | N/D | 8 | M | SPRINT 2
Usar API Local/Sensor | Arquitetura Computacional | Site institucional | Desenvolvimento da tela inicial do site | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Murilo | Sprint 2 | N/D | 8 | M | SPRINT 2
Instalar MYSQL na VMLINUX e inserção de dados do arduino no MYSQL na mesma maquina | SO | VM | Desenvolvimento da tela de cadastro do cliente | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Murilo e Gabriel | Sprint 2 | N/D | 8 | M | SPRINT 2
Validar a solução técnica | SO | VM | Desenvolvimento da tela Sobre Nós | Essencial | 3 | Concluído | Funcional | Gabriel | Sprint 2 | N/D | 8 | M | TOTAL 2 = 155
Manual de Instalação | PI | Organização do projeto | Desenvolvimento do Manual de instalação | Importante | 2 | Pendente | Funcional | Todos | Sprint 3 | N/D | 8 | M | SPRINT 3
Documentação Final do Projeto | PI | Documentação | Concluir a documentação final do projeto | Importante | 2 | Pendente | Não Funcional | Felipe | Sprint 3 | N/D | 13 | G | SPRINT 3
PPT da Apresentação do Projeto | PI | Apresentação | Power Point da apresentação final do projeto | Desejável | 1 | Pendente | Não Funcional | Todos | Sprint 3 | N/D | 3 | PP | SPRINT 3
Site Institucional - Versão Final | Algoritmos | Site institucional | Desenvolvimento final do site institucional do projeto | Desejável | 1 | Pendente | Funcional | Gustavo e Gabriel | Sprint 3 | N/D | 21 | GG | SPRINT 3
Cadastro, Login e Dashboard | Algoritmos | Site institucional | Concluir a tela de cadastro, tela de login e Dashboard conectado ao Banco De Dados | Essencial | 3 | Pendente | Funcional | Gustavo e Gabriel | Sprint 3 | N/D | 13 | G | SPRINT 3
Fluxograma do Processo de Atendimento ao Suporte | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Realizar um fluxograma do processo de atendimento ao suporte | Desejável | 1 | Pendente | Funcional | Felipe | Sprint 3 | N/D | 8 | M | SPRINT 3
Ferramenta de Help Desk | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Realizar um fluxograma de help desk configurada e integrada a solução | Desejável | 1 | Pendente | Funcional | Felipe | Sprint 3 | N/D | 8 | M | SPRINT 3
Documento de GMUD | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Desenvolvimento de um documento GMUD | Importante | 2 | Pendente | Não Funcional | Felipe | Sprint 3 | N/D | 8 | M | SPRINT 3
Modelagem Lógica Final | Banco de dados | Armazenagem de dados | Desenvolvimento da modelagem logica final no Banco De Dados na MYSQL | Importante | 2 | Pendente | Não Funcional | Ana | Sprint 3 | N/D | 8 | M | SPRINT 3
Tabelas criadas no DataBase | Banco de dados | Armazenagem de dados | Finalização das tabelas do Banco De Dados na MYSQL | Importante | 2 | Pendente | Não Funcional | Ana | Sprint 3 | N/D | 8 | M | SPRINT 3
Dicionário de Dados | Banco de dados | Armazenagem de dados | Desenvolver um dicionario de dados no Banco de Dados | Importante | 2 | Pendente | Não Funcional | Ana | Sprint 3 | N/D | 13 | G | SPRINT 3
Teste Integrado da Solução de IoT | Arquitetura Computacional | Site institucional | Teste Integrado da Solução de IoT (Arduino + Banco De Dados) | Essencial | 3 | Pendente | Não Funcional | Murilo | Sprint 3 | N/D | 13 | G | SPRINT 3
Distribuir a Solução em duas maquinas. | SO | VM | Distribuir a Solução em duas maquinas. 1 BD e aplicação e OUTRA maquina para coleta de dados do arduino. Simular cliente -> Servidor | Essencial | 3 | Pendente | Funcional | Arthur | Sprint 3 | N/D | 13 | G | TOTAL 3 = 137
TOTAL FIBONACCI = 413