## Planilha1
Back log TransControl
Nome | Área | Sub-Área | Descrição | Prioridade | Status | Tipo de requisito | Responsável | Sprint | Data
Slides De Apresentação | Pesquisa e Inovação | Apresentação | Criação de slides, feitos no Canva, para apresentação do projeto de acordo com o requisitado pelo cliente | Essencial | Concluído | Não Funcional | Todos | Sprint 1 | 21/03/2024
Diagrama de Visão de Negócio | Pesquisa e Inovação | Apresentação | Criação de um diagrama de visão de negócio para facilitar o entendiemnto do cliente sobre o projeto | Importante | Concluído | Não Funcional | Guilherme e Tales | Sprint 1 | 21/03/2024
Código Arduíno | Arquitetura Computacional | Arduíno | Programação do codigo (software) para que o sensor capte os dados corretamente | Essencial | Concluído | Não Funcional | Raul | Sprint 1 | 21/03/2024
Montagem do arduino | Arquitetura Computacional | Arduino | Montagem do hardware do sensor (TCRT5000) | Essencial | Concluído | Funcional | Matheus | Sprint 1 | 21/03/2024
Documentação | Tecnologia da informação | Documentação | Criação de um documento sobre o projeto, que contenha o contexto, objetivo, justificativa e escopo do mesmo | Essencial | Concluído | Não Funcional | Todos | Sprint 1 | 21/03/2024
Estilização documentação Word | Tecnologia da informação | Documentação | Organizar o documento, de forma a deixar o mesmo mais organizado e bonito visualmente | Desejável | Concluído | Não Funcional | Raul e Matheus | Sprint 1 | 21/03/2024
Documentação atualizada(site) | Tecnologia da informação | Documentação | Atualização do documento, para adicionar mais informações sobre o site institucional que está sendo criado | Importante | Concluído | Funcional | Ivan | Sprint 1 | 21/03/2024
Calculadora Financeira | Algoritmos | Calculadora | Programação de uma calculadora financeira para que o cliente possa calcular de forma aproximada seu prejuizo e ajudar a tomada de decisão | Essencial | Concluído | Funcional | Matheus e Ivan | Sprint 1 | 21/03/2024
Protótipo tela inicial | Pesquisa e Inovação | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela inicial do site | Essencial | Concluído | Funcional | Giorgio e Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024
Protótipo tela de cadastro | Pesquisa e Inovação | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela de cadastro do cliente | Essencial | Concluído | Funcional | Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024
Protótipo do sobre nós | Pesquisa e Inovação | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela Sobre Nós | Essencial | Concluído | Funcional | Giorgio | Sprint 1 | 21/03/2024
Protótipo Tela de login | Algoritmo | Site institucional | Desenvolvimento de um protótipo de como será a tela de login do cliente | Essencial | Concluído | Funcional | Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024
Estilização do Site | Algoritmo | Site institucional | Estilização do site, feita em CSS | Essencial | Pendente | Não Funcional | A decidir | Sprint 2/3 | N/D
Logo da empresa | PI | Institucional | Criação da logo da TransControl | Desejável | Concluído | Não Funcional | Ivan | Sprint 1 | 21/03/2024
Back-Log | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Criação de um Back-Log no Excel para organização de tarefas | Importante | Concluído | Não funcional | Ivan, Matheus e Ricken | Sprint 1 | 21/03/2024
Trello | Tecnologia da informação | Organização do projeto | Criação de um Trello para o projeto, para organização de tarefas | Importante | Concluído | Não funcional | Ivan e Raul | Sprint 1 | 21/03/2024
Tabelas não relacionais | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de tabelas não relacionadas no banco de dados MySQL para armazenagem de dados dos sensores e do cliente | Essencial | Concluído | Não funcional | Ivan e Matheus | Sprint 1 | 21/03/2024
Script de Inserção de dados (teste) | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de scripts para a inserção de dados no banco de dados, para teste | Essencial | Concluído | Não Funcional | A decidir | Sprint 2/3 | N/D
Script de Consulta de dados (teste) | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de scripts para consultar os dados inseridos nos testes | Essencial | Concluído | Não Funcional | A decidir | Sprint 2/3 | N/D
Tabelas relacionais | Banco de dados | Armazenagem de dados | Criação de tabelas relacionadas no banco de dados MySQL, para armazenagem e cruzamento de dados | Essencial | Pendente | Não Funcional | A decidir | Sprint 2/3 | N/D
Conexão Banco de dados-Site | Algoritmo e Banco de Dados | Site institucional e banco de dados | Utilização de API para conectar os dados presentes no banco de dados para o site institucional (Dashboard) | Essencial | Pendente | Não Funcional | A decidir | Sprint 2/3 | N/D
Segurança | Algoritmo e Banco de Dados | Segurança | Implementação de metodos de segurança de dados para a proteção do banco de dados e do site institucional | Essencial | Pendente | Não Funcional | A decidir | Sprint 2/3 | N/D